## ΣΚΛ AI Project
ΕΡΓΟ ΣΚΛΑΒΕΝIΤΗ PHASE - 0 AI Common Installations & Configurations
Task Number | STATUS | PRIORITY | DEADLINE | TASK | DESCRIPTION | ASSIGNED TO | EE | ESTIMATED HOURS | ACTUAL HOURS | REMAINNING HOURS | COMMENTS
1 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Ubuntu Server 24.04.1 LTS) | Εγκατάσταση και ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu Server, που θα αποτελέσει τη βάση του συστήματος. |  | 17954 | 4 |  | 4
2 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση OS | Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων του συστήματος, όπως δίκτυο και ασφάλεια. |  | 17954 | 4 |  | 4
3 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση filesystem for database | Ρύθμιση και βελτιστοποίηση του filesystem για υψηλή απόδοση στις βάσεις δεδομένων. |  | 17954 | 2 |  | 2
4 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση Docker | Εγκατάσταση του Docker για ανάπτυξη και διαχείριση κοντέινερ. |  | 17954 | 1 |  | 1
5 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση Containers a) Elastic b) REDIS c) kibana d) Elasticvue | Ανάπτυξη κοντέινερ για τις κύριες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας σωστή λειτουργία. |  | 17954 | 4 |  | 4
6 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση Elastic 3 node cluster | Ρύθμιση και παραμετροποίηση του κατανεμημένου ElasticSearch cluster για κλιμακωσιμότητα και αξιοπιστία. |  | 17954 | 8 |  | 8
7 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία indexes κατηγοριών και παραδειγμάτων | Δημιουργία και αρχικοποίηση indexes για υποστήριξη της κατηγοριοποίησης και της δομής δεδομένων. |  | 17954 | 4 |  | 4
8 | Not Started | Medium |  | Καθορισμός κατηγοριών και υποκατηγοριών από πελάτη. | Συνεργασία με τον πελάτη για την τελική επιλογή κατηγοριών και υποκατηγοριών. |  | 17954 | 4 |  | 4
9 | Not Started | Medium |  | Μορφοποίηση κατηγοριών και υποκατηγοριών και προετοιμασία για εισαγωγή. | Μορφοποίηση και προετοιμασία της δομής κατηγοριών για εισαγωγή στο σύστημα. |  | 17954 | 4 |  | 4
10 | Not Started | Medium |  | Εισαγωγή κατηγοριών | Εισαγωγή και έλεγχος των κατηγοριών στο Elasticsearch. |  | 17954 | 2 |  | 2
11 | Not Started | Medium |  | Συλλογή παραδειγμάτων. Για τα παραδείγματα max 5 ανά κατηγορία | Συλλογή και επαλήθευση δειγμάτων δεδομένων για κάθε κατηγορία. |  | 17954 | 8 |  | 8
12 | Not Started | Medium |  | Εισαγωγή παραδειγμάτων | Καταχώρηση και επαλήθευση παραδειγμάτων στο σύστημα. |  | 17954 | 2 |  | 2
13 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση Elasticvue | Εγκατάσταση του Elasticvue για διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων ElasticSearch. |  | 17954 | 1 |  | 1
14 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση Elasticvue container | Παραμετροποίηση του Elasticvue για ολοκληρωμένη ενσωμάτωση με το cluster. |  | 17954 | 2 |  | 2
15 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση OLLAMA | Εγκατάσταση του OLLAMA για υποστήριξη εργασιών κειμένου σε embeddings. |  | 17954 | 2 |  | 2
16 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση Kibana | Εγκατάσταση του Kibana για οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. |  | 17954 | 2 |  | 2
17 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση Kibana | Ρύθμιση των dashboards και παραμέτρων του Kibana για τις ανάγκες του έργου. |  | 17954 | 4 |  | 4
18 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση paraphrase-multilingual Ollama model for Embeddings | Βελτιστοποίηση του μοντέλου Ollama για τη δημιουργία embeddings πολυγλωσσικού κειμένου. |  | 17954 | 2 |  | 2
19 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση-παραμετροποίηση OCR & WORD & PDF Tools | Εγκατάσταση και ρύθμιση εργαλείων για επεξεργασία δεδομένων από διάφορες μορφές. |  | 17954 | 2 |  | 2
20 | Not Started | Medium |  | Παραμετροποίηση Firewall | Ρύθμιση του firewall για ασφάλεια και ελεγχόμενη πρόσβαση στο σύστημα. |  | 17954 | 1 |  | 1
21 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία ChatGPT API | Δημιουργία του API για την ενσωμάτωση του ChatGPT. |  | 17954 | 1 |  | 1
Summary ΦΑΣΗ - 0 AI Common Installations & Configurations | [7 empty] | 64 | 0 | 64
ΕΡΓΟ ΣΚΛΑΒΕΝIΤΗ PHASE - 1 AI Classification Assistant
Ticket Number | STATUS | PRIORITY | DEADLINE | TASK | DESCRIPTION | ASSIGNED TO | EE | ESTIMATED HOURS | ACTUAL HOURS | REMAINNING HOURS | COMMENTS
1 | Not Started | Medium |  | Code Review AI Classification Module API (Python) |  |  | 17954 | 16 |  | 16
2 | Not Started | Medium |  | Development - Code improvements |  |  | 17954 | 32 |  | 32
3 | Not Started | Medium |  | Benchmarking/Testing API |  |  | 17954 | 32 |  | 32
4 | Not Started | Medium |  | Module Documentation |  |  | 17954 | 8 |  | 8
5 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση AI Classification Module API | Εγκατάσταση του API για την αυτόματη κατηγοριοποίηση δεδομένων. |  | 17954 | 4 |  | 4
6 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία prompt που κατευθύνει το ChatGPT για κατηγοριοποίηση. | Δημιουργία συγκεκριμένου prompt για καθοδήγηση του ChatGPT στην κατηγοριοποίηση. |  | 17954 | 2 |  | 2
7 | Not Started | Medium |  | Prompt fine-tuning | Βελτιστοποίηση του prompt για ακρίβεια και αποδοτικότητα. |  | 17954 | 2 |  | 2
8 | Not Started | Medium |  | Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Αξιολόγηση της ακρίβειας κατηγοριοποίησης με πραγματικά δεδομένα. Βελτιστοποίηση του prompt ή της επεξεργασίας αν χρειάζεται. | Αξιολόγηση της ακρίβειας του συστήματος και προσαρμογές όπου χρειάζεται. |  | 17954 | 8 |  | 8
10 | Not Started | Medium |  | Χρήση feedback για βελτίωση της ακρίβειας στο μέλλον | Αξιοποίηση του feedback για μελλοντική βελτίωση της ακρίβειας κατηγοριοποίησης. |  | 17954 |  |  | 0 | Σε επίπεδο Total care, θα πρέπει να αποθηκεύεται η κατηγοριοποίηση που έδωσε το AI module και στην περίπτωση του δεν ήταν σωστή να αποθηκευεται και η κατηγοριοποίηση που έδωσε ο χρήστης. Αυτό για λόγους feedback αλλά και την ερευνα αν μπορεί να γίνει fine tune.
11 | Not Started | Medium
Summary Phase - 1 AI Classification Assistant | [7 empty] | 104 | 0 | 104
ΕΡΓΟ ΣΚΛΑΒΕΝIΤΗ PHASE- 2 AI Solution Assistant Module
Ticket Number | STATUS | PRIORITY | DEADLINE | TASK | DESCRIPTION | ASSIGNED TO | EE | ESTIMATED HOURS | ACTUAL HOURS | REMAINNING HOURS | COMMENTS
1 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία Elastic Indexes |  |  | 17954 |  |  | 0
2 | Not Started | Medium |  | Code Review AI Solution Assistant API (Python) |  |  | 17954 | 16 |  | 16
3 | Not Started | Medium |  | Development - Code improvements |  |  | 17954 | 32 |  | 32
4 | Not Started | Medium |  | Benchmarking/Testing API |  |  | 17954 | 56 |  | 56
5 | Not Started | Medium |  | Module Documentation |  |  | 17954 | 8 |  | 8
6 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση AI Solution Assistant service |  |  | 17954 | 4 |  | 4
7 | Not Started | Medium |  | Συγκέντρωση+Ανάλυση δεδομένων από προηγούμενα αιτήματα και λύσεις. |  |  | 17954 | 16 |  | 16
8 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία prompt που κατευθύνει το ChatGPT να βασιστεί στο ιστορικό για να προτείνει λύσεις |  |  | 17954 | 8 |  | 8
9 | Not Started | Medium |  | Fine tune prompt |  |  | 17954 | 10 |  | 10
10 | Not Started | Medium |  | Αξιολόγηση και βελτίωση a) Δοκιμή των προτεινόμενων λύσεων με πραγματικά δεδομένα. B) Βελτιστοποίηση του prompt ή της βάσης δεδομένων αν τα αποτελέσματα είναι μη ικανοποιητικά. |  |  | 17954 | 16 |  | 16
Summary PHASE- 2 AI Solution Assistant Module | [7 empty] | 166 | 0 | 166
ΕΡΓΟ ΣΚΛΑΒΕΝIΤΗ PHASE - 3 AI SLA Classification Module
Ticket Number | STATUS | PRIORITY | DEADLINE | TASK | DESCRIPTION | ASSIGNED TO | EE | ESTIMATED HOURS | ACTUAL HOURS | REMAINNING HOURS | COMMENTS
1 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία Elastic Indexes |  |  | 17954 |  |  | 0
2 | Not Started | Medium |  | Code Review AI Solution Assistant API (Python) |  |  | 17954 | 16 |  | 16
3 | Not Started | Medium |  | Development - Code improvements |  |  | 17954 | 32 |  | 32
4 | Not Started | Medium |  | Benchmarking/Testing API |  |  | 17954 | 32 |  | 32
5 | Not Started | Medium |  | API Documentation |  |  | 17954 | 8 |  | 8
6 | Not Started | Medium |  | Εγκατάσταση AI SLA Classification API |  |  | 17954 | 4 |  | 4
7 | Not Started | Medium |  | Δημιουργία prompt που κατευθύνει το ChatGPT να βασιστεί στο ιστορικό για να προτείνει λύσεις |  |  | 17954 | 8 |  | 8
8 | Not Started | Medium |  | Fine tune prompt |  |  | 17954 | 16 |  | 16
9 | Not Started | Medium |  | Upload and process SLAs docyments |  |  | 17954 | 6 |  | 6
10 | Not Started | Medium |  | Αξιολόγηση και βελτίωση a) Δοκιμή εισαγωγή contracts με πραγματικά δεδομένα. B) Βελτιστοποίηση του prompt ή της βάσης δεδομένων αν τα αποτελέσματα είναι μη ικανοποιητικά. |  |  | 17954 | 32 |  | 32
Summary PHASE - 3 AI SLA Classification Module | [7 empty] | 154 | 0 | 154
[8 empty] | ESTIMATED HOURS | ACTUAL HOURS | REMAINNING HOURS | COMMENTS
AI MODULE SUMMARY | [7 empty] | 488 | 0 | 488

## Sheet2
STATUS KEY | PRIORITY KEY
Not Started | High
In Progress | Medium
Complete | Low
On Hold
Overdue